实验方案

DA凝胶稳定性前提下器件综合性能优化方案

TiO2 / PBI-Cl / ATO / 器件结构优化的表格化执行版

日期： 2026-06-29

适用体系： DA（LiTFSI）+ 50% EMIMTFSI 凝胶电解质平台

核心目的： 在凝胶稳定性已较好的前提下，优化非凝胶器件结构，实现高对比度、快速响应和长循环稳定性的平衡。

总判断 当前主要矛盾不再是 DA 凝胶是否稳定，而是 PBI-Cl 有效负载、PBI/ATO 电荷匹配、褪色价态完全性与封装/UV 暴露控制。下一步应先做小样本快速诊断，再进入 TiO2 厚度、ATO 退火和面积匹配的精筛。

# 1. 一页总览

| 指标 | 优先目标 | 最低目标 | 备注/分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光学对比度 ΔT | ≥60% | ≥55% | 以 λmax 处 ΔT 为准，同时记录 300-800 nm 最大 ΔT。 |
| 着色时间 tc | ≤1.2 s | ≤1.5 s | 按达到 90% ΔT 定义，避免采样间隔造成时间失真。 |
| 褪色时间 tb | ≤0.8 s | ≤1.0 s | 重点检查 -1/-2 价态残留。 |
| 8000 cycles 保持率 | ≥90% | ≥85% | 需记录 1、50、100、300、500 cycles 早期衰减。 |
| 13000 cycles 保持率 | ≥85% | 继续验证 | 作为最优条件长循环验证。 |
| 可重复性 | 平行趋势一致 | 异常可追溯 | 记录染浴体积、面积、膜厚、封装状态和光路位置。 |

| 当前瓶颈 | 已有证据 | 优先动作 | 判定结果如何使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-Cl 负载不足或不可控 | 100 μL 滴液 ΔT 约 45-50%；过量浸泡 ΔT 约 63-64%。 | D-100 / D-5x / D-10x / D-5x-rinse。 | 确认是否进入 TiO2 厚度优化，或先控制吸附/冲洗。 |
| 高负载与响应时间权衡 | 高负载后 tc 从 0.48 s 增至约 1.04 s。 | 比较 ΔT 增益和 tc/tb 增幅。 | 若 D-10x 增益小而变慢，停止继续提高负载。 |
| 氧化不完全与残余峰 | PMMA/LiTFSI 需 +0.33 至 +0.43 V 才能氧化回去；循环后 -1 价峰残留。 | 测 Q_ATO/Q_PBI；比较 +0.3 V、+0.5 V 褪色。 | 决定 ATO 层数、面积比和褪色正压。 |
| 封装/UV 干扰 | UV 胶和紫外照射会影响变色层或电解质。 | 统一遮挡、边缘点胶、封装照片记录。 | 若全部条件早期衰减，优先查封装而非继续加 PBI。 |

# 2. 已有实验事实转化

| 记录日期/体系 | 关键结果 | 结论与分析 | 下一步影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-07 DA50%E 低负载 | 初始 ΔT 约 47.89%；500 cycles 降至 29.68%；5500 cycles 约 30.96；响应 0.48 s。 | 低负载响应快但对比度低，衰减主要集中在早期 500 cycles。 | 保留为快速响应参照，不作为性能上限路线。 |
| 2026-06-10 DA50%E 浸泡染浴 | ΔT 约 64%；tc 1.04 s；tb 0.56 s；13000 cycles 保持率约 89.3%。 | 过量浸泡显著提升对比度和长循环稳定性，但着色变慢。 | 以此作为高对比度基准，继续寻找速度/稳定平衡。 |
| 2026-06-16 染浴方式对比 | 4-5 倍过量浸泡比 100 μL 滴液颜色更深，ΔT 约 63%。 | PBI-Cl 实际吸附量是早期对比度瓶颈。 | 优先做染浴体积、覆盖充分性和 DCM 冲洗诊断。 |
| PMMA/LiTFSI 对照 | -0.09 V 开始还原，-1.2 V 基本还原；回扫至 +0.43 V -2 价才开始氧化；循环后 -1 价峰残留。 | 氧化不完全可能由 ATO 容量不足、面积匹配、电压窗口或 PBI 聚集共同导致。 | 不能只调电压，必须做 Q_ATO/Q_PBI 和 ATO 层数诊断。 |
| 液态器件封装记录 | 改良封装后 8000 cycles 保持率约 95.84%；仍观察到电解液下降。 | 封装是独立变量，可能掩盖材料本征差异。 | 所有优化样品统一 UV 遮挡和边缘密封策略。 |

# 3. 文献依据到设计变量

| 文献依据 | 可转化结论 | 本方案变量 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kim et al., 2009, Solar Energy Materials and Solar Cells, DOI: 10.1016/j.solmat.2009.05.007 | TiO2 厚度增加可提高染料负载和 ΔT，但会增加传输路径并拖慢响应。 | Ti-1 / Ti-2 / Ti-3 / Ti-4。 | 不追求越厚越好，以 ΔT 增益和 tc 增幅共同判定。 |
| Nunes et al., 2020, Applied Sciences, DOI: 10.3390/app10041200 | 多孔 TiO2 提供界面面积，但过厚或孔道不连通会限制离子进入。 | 记录膜裂纹、均匀性、层数和响应。 | 若厚膜 ΔT 增益小、tc 明显变慢，应停止加厚。 |
| Lundy et al., 2018, New Journal of Chemistry, DOI: 10.1039/C8NJ04214D | PBI/TiO2 杂化受表面覆盖度和分子堆积影响。 | D-5x-rinse、冲洗液 UV-vis、循环后残余峰。 | 区分有效锚定与物理吸附/聚集。 |
| Gratzel, 2003, J. Photochem. Photobiol. C, DOI: 10.1016/S1389-5567(03)00026-1 | 染料吸附存在饱和；过长时间或过高浓度可能聚集。 | P-0.5 / P-1.0 / P-1.0-12h / P-0.5x2。 | 4-5 倍浸泡已有效，后续要找平台而非盲目加量。 |
| Sauvage et al., 2011, JACS, DOI: 10.1021/ja110541t | 吸附温度会影响覆盖度和聚集/复合。 | 室温 24 h 与 50 °C 6/12 h 比较。 | 升温可缩短时间，但需检查是否引入聚集。 |
| Choi et al., 2017, Solar Energy Materials and Solar Cells, DOI: 10.1016/j.solmat.2017.10.001 | 离子存储层容量需要与变色层匹配，过低导致反应不完全，过高可能增内阻。 | ATO-1 / ATO-2 / ATO-3，计算 Q_ATO/Q_PBI。 | 推荐 Q_ATO/Q_PBI 暂定 1.0-1.5。 |
| Lee et al., 2008, Small | ATO/SnO2 退火影响晶化、导电性和孔结构。 | AT-400 / AT-450 / AT-500。 | 550 °C 以上暂不优先，避免影响 FTO 或膜结构。 |
| Alesanco et al., 2018, Materials, DOI: 10.3390/ma11030414 | 凝胶器件受电极接触、凝胶厚度、封装和面积匹配影响。 | AR-1.0 / AR-1.2 / AR-1.5；统一热压和封装。 | 用有效重叠面积而非实际涂布面积来定义面积比。 |
| Chen et al., 2020, Scientific Reports；Li et al., 2021, Nature Communications | 响应时间常用达到 90% 光学调制定义。 | 光谱采集间隔 0.1-0.2 s。 | 统一算法，避免不同实验间响应时间不可比。 |

# 4. 机制假设与判别实验

| 假设 | 证据 | 预测 | 判别实验 | 若成立则采取 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 PBI-Cl 有效负载决定 ΔT 上限 | 100 μL 与 4-5 倍浸泡 ΔT 差异约 15 个百分点。 | 负载增加时 PBI 吸收增强、ΔT 增大；平台后 tc 继续变慢。 | D-100 / D-5x / D-10x。 | 选平台附近条件进入 TiO2 厚度优化。 |
| H2 过度负载/聚集导致响应变慢和残余峰 | 高负载 tc 约 1.04 s，循环后残余峰问题存在。 | 强 DCM 冲洗或低浓度二次浸泡可降低残余峰。 | D-5x-rinse、PBI 浓度/时间矩阵。 | 采用过量浸泡 + 标准化冲洗；必要时降浓度。 |
| H3 ATO 容量/面积不足导致氧化不完全 | +0.33 至 +0.43 V 才能氧化回去。 | Q_ATO/Q_PBI <1 时残余峰明显；提高 ATO 后 tb 改善。 | ATO-1/2/3，AR-1.0/1.2/1.5。 | 优化 ATO 层数、面积比和褪色电压。 |
| H4 封装与 UV 是独立失效源 | UV 照射和 UV 胶会影响变色层/电解质。 | 遮挡变色层、限制 UV 胶接触电解质可提升重复性。 | 统一封装照片、封装前后颜色和循环记录。 | 若所有组早衰，先修封装流程。 |

# 5. Phase A 快速诊断矩阵

Phase A 目标 用约 10-14 个器件在最小样品数内判断主控因素。优先级为 PBI 负载量、ATO 容量、电压窗口，封装作为全过程控制变量。

## A1. PBI-Cl 染浴负载量诊断

| 组别 | 染浴方式 | 固定条件 | 目的 | 器件数 | 判据/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-100 | 100 μL 滴液覆盖 | TiO2 基准；ATO-2；DA50%E；-2.0 V/0 V 与 -2.0 V/+0.3 V。 | 低负载对照。 | 2 | 若 ΔT 明显低但响应快，说明负载不足。 |
| D-5x | 4-5 倍体积过量浸泡 | 同上。 | 已验证高对比度条件。 | 2 | 作为高对比度基准。 |
| D-10x | 完全过量浸泡 | 同上。 | 判断负载是否还有增益。 | 2 | 若相对 D-5x ΔT 增益 <3% 且 tc 增加 >30%，停止加量。 |
| D-5x-rinse | 4-5 倍浸泡 + 强 DCM 冲洗 | 同上。 | 区分有效锚定与物理吸附。 | 2 | 若 ΔT 略低但残余峰和衰减改善，采用标准偏强冲洗。 |

测试要点：记录染浴体积、浸泡时间、液面是否覆盖 TiO2；拍照；条件允许时测浸泡前后溶液与 DCM 冲洗液 UV-vis；测 CV、CA+光谱、λmax、ΔT、tc/tb；500 cycles 在 1、50、100、300、500 cycles 记录 ΔT 和残余峰。

## A2. ATO 容量诊断

| 组别 | ATO 层数 | 目的 | 器件数 | 核心测试 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATO-1 | 1 层 | 低容量/低阻抗对照。 | 2 | Q_ATO、Q_PBI、tb、残余峰、500 cycles。 | 若 Q_ATO/Q_PBI <1 且残余峰严重，容量不足。 |
| ATO-2 | 2 层 | 当前基准。 | 2 | 同上。 | 作为比较中心。 |
| ATO-3 | 3 层 | 高容量候选。 | 2 | 同上。 | 若 tb 和保持率改善，进入 ATO 优化；若响应变慢明显，避免过量。 |

| Q_ATO/Q_PBI | 判断 | 实验动作 |
| --- | --- | --- |
| <1.0 | 对电极容量不足。 | 优先增加 ATO 层数或有效面积。 |
| 1.0-1.5 | 推荐区间。 | 优先保留。 |
| 1.5-2.5 | 可接受但需观察响应。 | 若 tb 变慢或背景电流升高，回调面积/层数。 |
| >2.5 | 容量可能过剩。 | 避免无效电流和内阻增加。 |

## A3. 褪色电压窗口诊断

| 条件 | 着色电压 | 褪色电压 | 单步时间 | 目的 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0 | -2.0 V | 0 V | 3 s | 温和基准。 | 若残余峰明显，说明 0 V 褪色不足。 |
| V+0.3 | -2.0 V | +0.3 V | 3 s | 验证正压褪色。 | 若残余峰降低且 500 cycles 不下降，优先采用。 |
| V+0.5 | -2.0 V | +0.5 V | 3 s | 褪色上限。 | 若改善有限或衰减加快，避免使用。 |
| Vdeep | -2.5 V | +0.3 V | 3 s | 更深还原。 | 若 ΔT 升高但 100-500 cycles 快速衰减，不用于长循环。 |

# 6. Phase B 针对性优化矩阵

| 模块 | 启动条件 | 实验矩阵 | 入选/淘汰规则 | 备注/分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 TiO2 层数 | A1 确认 PBI 负载为主要变量。 | Ti-1、Ti-2、Ti-3、Ti-4，各 2 个器件。 | 入选：ΔT ≥60%、tc ≤1.2 s、tb ≤0.8 s、500 cycles ≥85%。Ti-4 若增益 <3% 且 tc 增加 >30%，淘汰。 | 建立层数/负载/响应的关系，不把厚膜作为默认答案。 |
| B2 ATO 退火 | A2 显示 ATO 对褪色或残余峰影响明显。 | AT-400、AT-450、AT-500，各 2 个器件。 | AT-450 若响应更快且容量不降，优先；AT-500 若透过率下降、膜裂或容量下降，淘汰。 | 目标是导电性与孔结构平衡。 |
| B3 PBI 浓度/时间 | D-5x 接近平台但残余峰仍明显。 | P-0.5、P-1.0、P-1.0-12h、P-0.5x2。 | 比较初始吸收、DCM 冲洗液吸收、ΔT、tc/tb 和循环后 -1 价残余。 | 原记录中“1M”按称量与体积应统一为约 1 mM 量级。 |
| B4 面积匹配 | 固定最优 TiO2/PBI、ATO 和电压窗口后。 | AR-1.0、AR-1.2、AR-1.5。 | 若 AR-1.2 优于 AR-1.0，说明略大对电极有利；若 AR-1.5 响应变慢或背景电流增大，淘汰。 | 用掩膜或绝缘胶带控制有效重叠面积，减少制备误差。 |

# 7. Phase C 复现与长循环

| 组合 | 目的 | 平行器件 | 必须达到 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高对比度优先组合 | 验证 ΔT 上限和长循环可保持性。 | 3 个 | ΔT ≥60%；8000 cycles ≥90%；13000 cycles ≥85%。 | 若响应略慢但稳定性突出，可作为展示性能上限。 |
| 速度/稳定平衡组合 | 寻找综合性能最优点。 | 3 个 | tc ≤1.2 s；tb ≤0.8 s；8000 cycles ≥90%。 | 优先作为后续论文或报告主路线。 |

| cycle | 必测内容 | 备注/分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初始 CV、ΔT、tc/tb、λmax | 建立真实初始状态。 |
| 50 | ΔT、残余峰 | 观察早期快速衰减。 |
| 100 | ΔT、残余峰 | 若保持率 <70%，优先淘汰条件。 |
| 300 | ΔT | 补充衰减曲线。 |
| 500 | ΔT、CV | 判断是否进入稳定平台。 |
| 1000 | ΔT、tc/tb | 观察响应是否随循环变化。 |
| 3000 | ΔT | 中期稳定性。 |
| 5000 | ΔT、CV | 检查残余峰和可逆性。 |
| 8000 | ΔT、tc/tb | 若保持率 ≥85%，继续 13000 cycles。 |
| 13000 | ΔT、CV、tc/tb | 长循环验证终点。 |

# 8. 封装与测试统一要求

| 类别 | 统一要求 | 目的 | 记录项 |
| --- | --- | --- | --- |
| UV 固化 | 黑色胶带遮挡变色层；UV 胶只在边缘或远离电解质处少量点写。 | 避免 UV 改变变色层或污染电解质。 | 遮挡方式、曝光时间、胶位置。 |
| 凝胶接触 | 记录热压温度、压力、时间，确认凝胶完全覆盖活性区。 | 减少界面接触差异造成的响应/循环波动。 | 温度、压力、时间、气泡/干区。 |
| 边缘密封 | 液态对照重点验证沙林膜-玻璃边缘全封闭；凝胶器件记录边缘泄漏。 | 把封装失效与材料失效区分开。 | 封装前后和循环后照片。 |
| 响应时间 | 统一采用达到 90% ΔT 的时间，光谱采集间隔 0.1-0.2 s。 | 保证不同器件数据可比。 | λmax、ΔT、tc/tb、采样间隔。 |
| 光谱测试 | 重新放置器件后必须重新扣背景，并记录夹具位置和样品角度。 | 避免光路变化导致 ΔT 异常。 | 背景、角度、夹具位置。 |
| 循环前后 | CA 循环前后均做 CV。 | 判断残余峰与可逆性。 | CV 峰位、峰面积、残余吸收。 |

# 9. 一周执行安排

| 时间 | 工作内容 | 输出 | 决策点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 同批 TiO2 基底；制备 D-100、D-5x、D-10x、D-5x-rinse。 | 染浴体积、液面覆盖照片、DCM 冲洗记录。 | 确认染浴覆盖是否可重复。 |
| Day 2 | 制备 ATO-1、ATO-2、ATO-3；组装关键组合。 | D-100/ATO-2、D-5x/ATO-2、D-5x-rinse/ATO-2、D-5x/ATO-1、D-5x/ATO-3。 | 确认器件外观、气泡和重叠面积。 |
| Day 3 | 初始 CV/CA/光谱；比较 -2.0 V/0 V 与 -2.0 V/+0.3 V。 | ΔT、tc/tb、残余峰。 | 判断是否需要正压褪色。 |
| Day 4-5 | 500 cycles 快速筛选。 | 1、50、100、300、500 cycles ΔT。 | 前 100 cycles 保持率 <70% 的条件优先淘汰。 |
| Day 6-7 | 最优 2 条件重复制备或继续 1000-3000 cycles。 | 重复性与中期稳定性数据。 | 决定下一周进入 TiO2、ATO 或 PBI 微调。 |

# 10. 决策树

| 观察结果 | 判断 | 下一步动作 |
| --- | --- | --- |
| D-5x/D-10x 明显优于 D-100，残余峰不严重。 | PBI 有效负载是主要变量，且过量吸附风险可控。 | 进入 TiO2 厚度优化。 |
| D-5x/D-10x 对比度高但残余峰严重。 | 负载过高或聚集/氧化不完全。 | 优先优化 DCM 冲洗、PBI 浓度/时间和褪色正电压。 |
| ATO-3 明显改善褪色和循环保持率。 | 对电极容量或面积匹配限制明显。 | 进入 ATO 层数/退火或面积匹配优化。 |
| ATO 层数影响小，但 +0.3 V 褪色明显改善。 | 电压窗口是主控因素之一。 | 确定温和正压褪色窗口，避免 +0.5 V 过度氧化。 |
| 所有条件前 500 cycles 都快速衰减。 | 封装、凝胶接触或 UV 暴露可能主导失效。 | 优先检查封装和界面接触，不继续增加 PBI 负载。 |

# 11. 数据记录模板

## 11.1 电极制备记录

| 样品 | TiO2层数 | TiO2退火 | PBI浓度(mM) | 染浴体积 | 染浴时间 | DCM冲洗 | 后处理 | 电极颜色/吸收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 11.2 器件性能记录

| 样品 | ATO层数 | ATO退火 | 面积比 | 电压窗口 | ΔT(λmax) | λmax | tc | tb | 500cy保持率 | 残余峰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 11.3 电荷匹配记录

| 样品 | Q_PBI (mC/cm²) | Q_ATO (mC/cm²) | Q_ATO/Q_PBI | 褪色是否完全 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 11.4 循环稳定性记录

| 样品 | 初始ΔT | 50cy | 100cy | 300cy | 500cy | 1000cy | 3000cy | 5000cy | 8000cy | 13000cy | 失效现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 12. 参考文献

1. H. J. Kim, J. K. Seo, Y.-J. Kim et al. Formation of ultrafast-switching viologen-anchored TiO2 electrochromic device. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2009, 93, 1982-1987. DOI: 10.1016/j.solmat.2009.05.007.

2. D. Nunes, T. L. Freire, A. Barranger et al. TiO2 Nanostructured Films for Electrochromic Paper Based-Devices. Applied Sciences, 2020, 10, 1200. DOI: 10.3390/app10041200.

3. R. Lundy, E. R. Draper, J. J. Walsh et al. Amino acid appended perylene bisimides: self-assembly, immobilization on nanocrystalline TiO2, and electrochromic properties. New Journal of Chemistry, 2018, 42, 19020-19025. DOI: 10.1039/C8NJ04214D.

4. M. Gratzel. Dye-sensitized solar cells. Journal of Photochemistry and Photobiology C, 2003, 4, 145-153. DOI: 10.1016/S1389-5567(03)00026-1.

5. F. Sauvage, J.-D. Decoppet, M. Zhang, S. M. Zakeeruddin, P. Comte, M. K. Nazeeruddin, P. Wang, M. Gratzel. Effect of Sensitizer Adsorption Temperature on the Performance of Dye-Sensitized Solar Cells. Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 9304-9310. DOI: 10.1021/ja110541t.

6. D. Choi, M. Lee, H. Kim et al. Investigation of dry-deposited ion storage layers using various oxide particles to enhance electrochemical performance. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2017, 179, 422-428. DOI: 10.1016/j.solmat.2017.10.001.

7. S. Lee et al. Polymer-Assisted Generation of Antimony-Doped SnO2 Nanoparticles with High Conductivity. Small, 2008, 4, 1906-1912.

8. Y. Alesanco, A. Vinuales, J. Rodriguez et al. All-in-One Gel-Based Electrochromic Devices: Strengths and Recent Developments. Materials, 2018, 11, 414. DOI: 10.3390/ma11030414.

9. P.-W. Chen, C.-T. Chang, T.-F. Ko et al. Fast response of complementary electrochromic device based on WO3/NiO electrodes. Scientific Reports, 2020, 10, 8431. DOI: 10.1038/s41598-020-65191-x.

10. R. Li, X. Ma, J. Li et al. Flexible and high-performance electrochromic devices enabled by self-assembled 2D TiO2/MXene heterostructures. Nature Communications, 2021, 12, 1587. DOI: 10.1038/s41467-021-21852-7.

11. V. K. Thakur, G. Ding, J. Ma, P. S. Lee, X. Lu. Hybrid Materials and Polymer Electrolytes for Electrochromic Device Applications. Advanced Materials, 2012, 24, 4071-4096. DOI: 10.1002/adma.201200213.

12. P. M. S. Monk, R. J. Mortimer, D. R. Rosseinsky. Electrochromism and Electrochromic Devices. Cambridge University Press, 2007.